## Feuil1
| 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20
| 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20
Tâches
Découverte du Sujet/Analyse des besoins | 2018-04-09: Amaury
Découverte du Sujet/Analyse des besoins | 2018-04-09: Matthis
Découverte du Sujet/Analyse des besoins | 2018-04-09: Florentin
Découverte du Sujet/Analyse des besoins | 2018-04-09: Vincent
Planification | 2018-04-09: Matthis
MCD/MLD/MPD | 2018-04-09: Amaury | Amaury
MCD/MLD/MPD | 2018-04-09: Florentin; 2018-04-10: Florentin | Matthis
MCD/MLD/MPD | 2018-04-09: Vincent; 2018-04-10: Vincent | Florentin
SQL | 2018-04-10: Amaury | Vincent
SQL | 2018-04-10: Florentin
SQL | 2018-04-10: Vincent; 2018-04-11: Vincent; 2018-04-12: Vincent; 2018-04-13: Vincent
Développement du site |  | Amaury | Amaury | Amaury | Amaury |  |  | Amaury | Amaury | Amaury | Amaury
Développement du site | 2018-04-16: Matthis; 2018-04-17: Matthis; 2018-04-18: Matthis; 2018-04-19: Matthis
Développement du site | 2018-04-16: Florentin; 2018-04-17: Florentin; 2018-04-18: Florentin; 2018-04-19: Florentin
Développement du site | 2018-04-16: Vincent; 2018-04-17: Vincent; 2018-04-18: Vincent; 2018-04-19: Vincent
Dossier de conception | 2018-04-11: Florentin; 2018-04-12: Florentin; 2018-04-13: Florentin
Maquette prototypale/Mock-up | 2018-04-10: Matthis; 2018-04-11: Matthis; 2018-04-12: Matthis; 2018-04-13: Matthis
Maquette fonctionnelle | 2018-04-20: Amaury
Maquette fonctionnelle | 2018-04-20: Matthis
Maquette fonctionnelle | 2018-04-20: Florentin
Maquette fonctionnelle | 2018-04-20: Vincent
Soutenance | 2018-04-20: Amaury
Soutenance | 2018-04-20: Matthis
Soutenance | 2018-04-20: Florentin
Soutenance | 2018-04-20: Vincent